## 帳票プレビュー化一覧
No | 帳票 | いつ（タイミング） | アクター | 画面／導線 | 現状 | 調整するファイル | 分担 | 備考
1 | 見積書（CB宛/研究者宛） | サプライヤーが見積を送付する時 | サプライヤー | 送信の確認画面 | ✅ 実装済 | m_contact1/m2_conf.html（+ index.php makeConfQuotationPreview） | HTML+PHP（済） | 確認画面を見積書風にする方式のお手本
2 | 見積書 | 見積送付後 | サプライヤー | ファイルステータス | ✅ 実装済 | m_filestatus1/index.php → m_contact1/m2_disp_frame.html | HTML+PHP（済）
3 | 見積書 | 見積受領後 | 研究者 | ファイルステータス | ✅ 実装済 | m_filestatus2/index.php → m_contact1/m2_disp_frame.html | HTML+PHP（済）
4 | 見積書 | 見積受領後 | 決済者 | 商談進捗表 | ✅ 実装済 | m_schedule3/index.php → m_contact1/m2_disp_frame.html | HTML+PHP（済）
5 | 見積書 | 随時 | 管理者 | 管理画面 | ✅ 実装済 | a_filestatus/list.html, a_shodan/edit.html → disp_frame1(pdf_cb/pdf_r) | HTML+PHP（済）
6 | 発注書（研究者→CB） | 研究者が発注を依頼する時 | 研究者 | 発注依頼の確認画面 | ❌ 通常フォーム | m_contact2/h_conf.html（+ PHPでPOSTからプレビュー組立） | HTML(私)+PHP(エンジニア) | 確認画面を発注書風にする（m2_conf方式）
7 | 発注書（研究者→CB） | 発注依頼の送信後 | 研究者 | チャット | ❌ リンク無し | m_message2 / m_chat2/chatinner.php（+ リンク生成） | HTML(私)+PHP(エンジニア) | チャットに発注書リンク差込みが無い
8 | 発注書（研究者→CB） | 発注依頼の送信後 | 研究者 | ファイルステータス | ❌ 通常dispへ誘導 | m_filestatus2/index.php:559（飛び先を帳票プレビューへ） | HTML(私)+PHP(エンジニア)
9 | 発注書（研究者→CB） | 決済者が発注を承認する時 | 決済者 | 発注承認の確認画面 | ❌ 通常フォーム | m_contact3/h3a_conf.html, h3b_conf.html（+ PHP） | HTML(私)+PHP(エンジニア)
10 | 発注書（研究者→CB） | 発注承認後 | 決済者 | 商談進捗表 | ❌ 通常dispへ誘導 | m_schedule3/index.php:984（飛び先を帳票プレビューへ） | HTML(私)+PHP(エンジニア) | 要件『承認後CB宛発注書DL』が未実装
11 | 発注書（研究者→CB） | 随時 | 管理者 | 管理画面 | ✅ 実装済 | a_filestatus, a_shodan → disp_frame2(pdf_h / hcb) | HTML+PHP（済）
12 | 発注書（CB→サプライヤー） | 運営が発注承認しサプライヤーへ送信後 | サプライヤー | 受注（発注書受信）の確認画面 | ❌ 通常フォーム | m_contact1/h_conf.html 相当（+ PHP） | HTML(私)+PHP(エンジニア)
13 | 発注書（CB→サプライヤー） | 送信後 | サプライヤー | チャット | ❌ リンク無し | m_message1（+ リンク生成） | HTML(私)+PHP(エンジニア)
14 | 発注書（CB→サプライヤー） | 送信後 | サプライヤー | ファイルステータス | — 導線無し | m_filestatus1（導線を新設） | HTML(私)+PHP(エンジニア)
15 | 発注書（CB→サプライヤー） | 随時 | 管理者 | 管理画面 | ✅ 実装済 | a_filestatus, a_shodan → disp_frame2(pdf_h / hs) | HTML+PHP（済）
16 | 請求書（CB→研究者） | 運営が請求書を送付後 | 研究者 | チャット | ❌ 通常フォーム行き | m_chat2/chatinner.php:313,459,535（飛び先を帳票へ）→ 現状 m_contact2/s_disp_frame.html | HTML(私)+PHP(エンジニア) | リンクはあるが飛び先が通常フォーム
17 | 請求書（CB→研究者） | 請求の確認時 | 研究者 | 確認画面 | ❌ 通常フォーム | m_contact2/s_conf.html（+ PHP） | HTML(私)+PHP(エンジニア)
18 | 請求書（CB→研究者） | 送付後 | 研究者 | ファイルステータス | ❌ 通常dispへ誘導 | m_filestatus2/index.php:643 → s_disp_frame | HTML(私)+PHP(エンジニア)
19 | 請求書（CB→研究者） | 送付後 | 決済者 | 商談進捗表 | ❌ 通常dispへ誘導 | m_schedule3 請求書列 → m_contact1/s_disp | HTML(私)+PHP(エンジニア)
20 | 請求書（CB→研究者） | 随時 | 管理者 | 管理画面（a_filestatus） | ✅ 実装済 | a_filestatus/edit.html:115 → disp_frame3(pdf_s) | HTML+PHP（済） | 追加請求は edit.html:130 → disp_frame4(pdf_s_add)
21 | 請求書（CB→研究者） | 随時 | 管理者 | 管理画面（a_shodan） | ❌ 導線無し | a_shodan（プレビュー導線＋ボタンを追加） | HTML(私)+PHP(エンジニア)
22 | 納品書（CB→研究者） | 運営が請求書送付後にプレビュー→DL | 管理者 | 管理画面（a_filestatus） | ❌ 未配線 | a_filestatus/index.php（disp_frame5/preview_type=n/send5 ルート）+ edit.html（ボタン）／ disp_frame5.html・pdf_n.html は作成済 | HTML(私・済)+PHP(エンジニア) | テンプレは有るが誰も開けない状態
23 | 納品書（CB→研究者） | 送付後 | 決済者 | 商談進捗表 | ❌ 通常dispへ誘導 | m_schedule3 納品書列 → m_contact1/n_disp | HTML(私)+PHP(エンジニア)
24 | 納品書（CB→研究者） | 納品確認時 | 研究者 | 確認画面 | ❌ 通常フォーム | m_contact2/chknohin_conf.html（+ PHP） | HTML(私)+PHP(エンジニア)
25 | 納品書（CB→研究者） | 送付後 | 研究者 | チャット／ファイルステータス | — 導線無し | m_chat2, m_filestatus2（導線を新設） | HTML(私)+PHP(エンジニア)
26 | 請求書（サプライヤー→CB） | サプライヤーが請求書を提出 | — | ファイル添付（サイト組版なし） | 対象外 | m_contact1/s_conf.html（ファイル添付DLのまま） | 変更不要 | 仕様どおりの添付方式