## 対応方針(私の作業)
No | 帳票 | 画面（誰が／いつ／どこ） | テンプレ種別 | 方針 | 触るファイル | 新規/編集 | エンジニア前提(ページID) | メモ
1 | 発注書 | 研究者：発注依頼の確認 | 確認画面(conf) | 表示部をrecipe化＋style-estimate。送信ボタン等は保持 | m_contact2/h_conf.html | 編集 | P3 | 金額等はハリボテ可
2 | 発注書 | 決済者：発注承認の確認 | 確認画面(conf) | 同上 | m_contact3/h3a_conf.html ／ h3b_conf.html | 編集 | P4
3 | 発注書 | サプライヤー：受注の確認 | 確認画面(conf) | 同上 | m_contact1/h_conf.html | 編集 | P2
4 | 請求書 | 研究者：請求の確認 | 確認画面(conf) | 同上 | m_contact2/s_conf.html | 編集 | P3
5 | 請求書 | 決済者：請求の確認 | 確認画面(conf) | 同上 | m_contact3/s_conf.html | 編集 | P4
6 | 納品書(ｻﾌﾟﾗｲﾔｰ→CB) | サプライヤー：納品の確認 | 確認画面(conf) | 同上 | m_contact1/n_conf.html | 編集 | P2 | 納品書はサプライヤー→CB宛のみ
7 | 発注書 | 研究者：リンクで開く発注書 | ポップアップ(disp_frame) | ヘッダ/formsetを外しrecipeのクリーン帳票＋print DL | m_contact2/h_disp_frame.html | 編集 | P3, P6, P8, P10 | 表示専用
8 | 発注書 | 決済者：リンクで開く発注書 | ポップアップ(disp_frame) | 同上 | m_contact3/h3a_disp_frame.html ／ h3b_disp_frame.html | 編集 | P4, P11
9 | 発注書 | サプライヤー：リンクで開く発注書 | ポップアップ(disp_frame) | 同上 | m_contact1/h_disp_frame.html | 編集 | P2, P5, P7, P9
10 | 請求書 | 研究者：チャット/FSで開く請求書 | ポップアップ(disp_frame) | 同上 | m_contact2/s_disp_frame.html | 編集 | P3, P6, P8, P10
11 | 納品書(ｻﾌﾟﾗｲﾔｰ→CB) | サプライヤー：リンクで開く納品書 | ポップアップ(disp_frame) | 同上 | m_contact1/n_disp_frame.html | 編集 | P2, P5, P7, P9, P1 | 納品書はサプライヤー→CB宛のみ
12 | 共通 | 全帳票の見た目・印刷・仮表示 | CSS | recipe/印刷/仮表示バナー | common/css/style-estimate.css | 編集 | —
— | 請求書(ｻﾌﾟﾗｲﾔｰ→CB) | サプライヤー：請求(ファイル添付) | — | 対象外（ファイル添付・組版しない） | m_contact1/s_conf.html ／ s_disp_frame.html | 触らない | — | 添付DL維持

## エンジニア先行作業(ページ毎)
ページID | ページ（URL） | どの画面か | 帳票 | エンジニアがまずやること | 対象ファイル(PHP) | 関連No
P1 | /a_filestatus/ | 商談詳細管理（管理者） | 納品書(ｻﾌﾟﾗｲﾔｰ→CB) | ステータス「納品」のレコードにて、納品書(サプライヤー→CB)のプレビュー画面を出せるように | a_filestatus/index.php ／ edit.html ／ list.html | No.6, No.11
P2 | /m_contact1/ | サプライヤーのコンタクト | 発注書(サプライヤー宛) | 「受注承認」のレコードにて、発注書(サプライヤー宛)のプレビューに中身(金額・明細等)を出せるように | m_contact1/index.php | No.3, No.9
P2 | /m_contact1/ | サプライヤーのコンタクト | 納品書(ｻﾌﾟﾗｲﾔｰ→CB) | 「納品」のレコードにて、納品書(サプライヤー→CB)のプレビューに中身を出せるように | m_contact1/index.php | No.6, No.11
P3 | /m_contact2/ | 研究者のコンタクト | 発注書(研究者→CB) | 「発注依頼」のレコードにて、発注書(研究者→CB)のプレビューに中身を出せるように | m_contact2/index.php | No.1, No.7
P3 | /m_contact2/ | 研究者のコンタクト | 請求書 | 「請求」のレコードにて、請求書のプレビューに中身を出せるように | m_contact2/index.php | No.4, No.10
P4 | /m_contact3/ | 決済者のコンタクト | 発注書 | 「発注承認」のレコードにて、発注書のプレビューに中身を出せるように | m_contact3/index.php | No.2, No.8
P4 | /m_contact3/ | 決済者のコンタクト | 請求書 | 「請求」のレコードにて、請求書のプレビューに中身を出せるように | m_contact3/index.php | No.5
P5 | /m_message1/ (m_chat1) | サプライヤーのチャット | 発注書(サプライヤー宛) | 「受注承認」後に、発注書プレビューのリンクをメッセージに出せるように | m_chat1/chatinner.php ／ m_message1/index.php | No.9
P5 | /m_message1/ (m_chat1) | サプライヤーのチャット | 納品書(ｻﾌﾟﾗｲﾔｰ→CB) | 「納品」後に、納品書プレビューのリンクをメッセージに出せるように | m_chat1/chatinner.php ／ m_message1/index.php | No.11
P6 | /m_message2/ (m_chat2) | 研究者のチャット | 発注書(研究者→CB) | 「発注依頼」後に、発注書プレビューのリンクをメッセージに出せるように | m_chat2/chatinner.php ／ m_message2/index.php | No.7
P6 | /m_message2/ (m_chat2) | 研究者のチャット | 請求書 | 「請求」の請求書リンクの飛び先を帳票プレビューに向けるように | m_chat2/chatinner.php ／ m_message2/index.php | No.10
P7 | /m_filestatus1/ | サプライヤーのファイルステータス | 発注書(サプライヤー宛) | 「発注」のレコードで、発注書プレビューへの導線を出せるように | m_filestatus1/index.php | No.9
P7 | /m_filestatus1/ | サプライヤーのファイルステータス | 納品書(ｻﾌﾟﾗｲﾔｰ→CB) | 「納品」のレコードで、納品書プレビューへの導線を出せるように | m_filestatus1/index.php | No.11
P8 | /m_filestatus2/ | 研究者のファイルステータス | 発注書(研究者→CB) | 「発注」のレコードで、発注書プレビューへ導線を向けるように | m_filestatus2/index.php | No.7
P8 | /m_filestatus2/ | 研究者のファイルステータス | 請求書 | 「請求」のレコードで、請求書プレビューへ導線を向けるように | m_filestatus2/index.php | No.10
P9 | /m_schedule1/ | サプライヤーの進捗表 | 発注書(サプライヤー宛) | 「発注」の〇の飛び先を発注書プレビューに向けるように | m_schedule1/index.php | No.9
P9 | /m_schedule1/ | サプライヤーの進捗表 | 納品書(ｻﾌﾟﾗｲﾔｰ→CB) | 「納品」の〇の飛び先を納品書プレビューに向けるように | m_schedule1/index.php | No.11
P10 | /m_schedule2/ | 研究者の進捗表 | 発注書(研究者→CB) | 「発注」の〇の飛び先を発注書プレビューに向けるように | m_schedule2/index.php | No.7
P10 | /m_schedule2/ | 研究者の進捗表 | 請求書 | 「請求」の〇の飛び先を請求書プレビューに向けるように | m_schedule2/index.php | No.10
P11 | /m_schedule3/ | 決済者の進捗表 | 発注書 | 「発注」の〇の飛び先を発注書プレビューに向けるように | m_schedule3/index.php | No.8
P11 | /m_schedule3/ | 決済者の進捗表 | 請求書 | 「請求」の〇の飛び先を請求書プレビューに向けるように | m_schedule3/index.php | No.10（請求書disp_frame流用／要確認）
除外 | /a_shodan/ | 商談情報管理（管理者） | — | 【この一覧からは除外】a_shodanは商談レコードを適時作成/管理する画面で、帳票プレビューの実体はa_filestatus側。請求/納品をa_shodanに足すのは管理者利便のミラーで、私のHTML帳票化の先行作業ではない（必要なら別チケット） | a_shodan/index.php ／ edit.html | —

## 私が触るファイル一覧
No | ファイル | 新規/編集 | 帳票 | 種別 | 対応方針No
1 | m_contact2/h_conf.html | 編集 | 発注書 | 確認画面(conf) | 1
2 | m_contact3/h3a_conf.html | 編集 | 発注書 | 確認画面(conf) | 2
3 | m_contact3/h3b_conf.html | 編集 | 発注書 | 確認画面(conf) | 2
4 | m_contact1/h_conf.html | 編集 | 発注書 | 確認画面(conf) | 3
5 | m_contact2/s_conf.html | 編集 | 請求書 | 確認画面(conf) | 4
6 | m_contact3/s_conf.html | 編集 | 請求書 | 確認画面(conf) | 5
7 | m_contact1/n_conf.html | 編集 | 納品書(ｻﾌﾟﾗｲﾔｰ→CB) | 確認画面(conf) | 6
8 | m_contact2/h_disp_frame.html | 編集 | 発注書 | ポップアップ(disp_frame) | 7
9 | m_contact3/h3a_disp_frame.html | 編集 | 発注書 | ポップアップ(disp_frame) | 8
10 | m_contact3/h3b_disp_frame.html | 編集 | 発注書 | ポップアップ(disp_frame) | 8
11 | m_contact1/h_disp_frame.html | 編集 | 発注書 | ポップアップ(disp_frame) | 9
12 | m_contact2/s_disp_frame.html | 編集 | 請求書 | ポップアップ(disp_frame) | 10
13 | m_contact1/n_disp_frame.html | 編集 | 納品書(ｻﾌﾟﾗｲﾔｰ→CB) | ポップアップ(disp_frame) | 11
14 | common/css/style-estimate.css | 編集 | 共通 | CSS | 12
※すべて既存ファイルの編集（新規作成なし）。a_filestatus/disp_frame5.html・pdf_n.html は前回作成済み（pdf_n.htmlはサプライヤー→CB宛へ要修正）。

## 凡例
項目 | 意味
エンジニア先行作業の行 | 1行1帳票（発注書・請求書・納品書を別行に分割）。『どのレコード状態(ステータス)で、どの帳票プレビューを出せるようにするか』を記載。
納品書の方向 | システム発行の納品書は『サプライヤー→CB宛』のみ（研究者/決済者向けには発行しない）。
進捗表の対応 | m_schedule1＝サプライヤー / m_schedule2＝研究者 / m_schedule3＝決済者。
a_shodanを除外 | 商談レコードを適時作成/管理する画面で、帳票プレビューは a_filestatus側。先行作業ではないため除外。
P2〜P4(データ出力) | 私の帳票化は、該当コンタクトページのデータ出力が終わるまで金額等はハリボテ表示。
新規/編集 | 私が触るファイルは全て『編集』（既存）。新規作成なし。
要修正(既作成) | 前回作成の a_filestatus/pdf_n.html は『研究者宛』のため、サプライヤー→CB宛へ直す必要あり。